**MAPA DE RISCOS[[1]](#footnote-0)**

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| ( **X** ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| ( ) Gestão do Contrato |

|  |
| --- |
| **RISCO 01 – LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO**  |
| **Probabilidade:** |  ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** |  ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta |
| **Id** | **Danos** |
| 1. | Na data estabelecida para o curso não possuir local disponível para ministrar o mesmo. |
|  |  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Ter um segundo local para a realização do curso como opção, caso ocorra algum imprevisto com o local inicialmente selecionado para a realização do curso. | Equipe de Planejamento |
|  |  |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Realizar com antecedência a escolha do local para ministrar o curso. | Equipe de Planejamento |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Responsável/ Responsáveis |

1. [Art. 25 e 26 e Anexo IV da Instrução Normativa nº 05/2017-SG/MP.](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783) [↑](#footnote-ref-0)